## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
login (admin/user) | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Phân quyền hoạt động tốt
header | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Responsive, có menu
footer | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Gồm liên hệ, giới thiệu
Products | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Hiển thị, CRUD hoạt động
Cart | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Tính tổng, cập nhật số lượng
Home page | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Trang chủ giới thiệu đẹp
Admin page | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Có thêm, sửa, xóa sản phẩm
Layout home | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 50% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Tạm được
Layout admin | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 50% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Tạm được
Layout login | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 50% | Hải Hoàng | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100% | Hải Hoàng | Tạm được